Clim@TIC-Suisse 
volet équatorial

Projet pédagogique sur la gestion des changements environnementaux

Rapport d’opération

avril 2006

Table des matières

I . Pourquoi Clim@TIC-Suisse?	3

II. Dimension pédagogique	3

1. Primaire et secondaire I	4

a. Concept général	4

b. Matériel pédagogique	4

c. Enquêtes	4

d. Formations	4

2. Secondaire II	5

a. Concept général et mise en situation	5

b. Matériel pédagogique	5

c. Formations	6

3. Partenariat Nord-Sud	6

a. Primaire et secondaire I	6

b. Secondaire II	6

4. Site Internet	7

III. Dimension culturelle	7

1. Musées	7

2. Festival	7

IV. Dimension médiatique	8

V. Communication	8

VI. Perspectives jusqu’en septembre 2006	8

1. Dimension pédagogique	8

2. Dimension culturelle	9

3. Dimension médiatique	9

VII. Perspectives de septembre 2006 au printemps 2007	9

1. Dimension pédagogique	9

2. Dimension médiatique	9

VIII. Organigramme	10

1. Direction	10

2. Collaborateurs	10

3. Experts	10

4. Partenaires	10

# . Pourquoi Clim@TIC-Suisse?

Depuis la révolution industrielle, l'Homme influence notablement son environnement. Nous savons aujourd'hui que cette influence a des effets importants sur notre planète et qu'elle en affecte jusqu'à son climat global. Cette prise de conscience est à l'origine de la notion de développement durable, une notion qui intègre non seulement les questions liées à l'environnement mais aussi aux populations. Le développement durable implique des choix de société qui demandent, afin d'être correctement pris, des connaissances spécifiques et un esprit critique de la part d’un public le plus large possible.

Que sont les changements climatiques ? Comment la recherche intervient-elle dans la compréhension de ces phénomènes ? Quels impacts les changements environnementaux actuels ont et auront-ils sur notre planète et sur les sociétés humaines ? A travers ces changements, quels liens existe-t-il entre les pays du Nord et du Sud? Comment le développement durable peut-il s’inscrire à l’échelle planétaire?

Pour tenter de répondre à ces questions, la Passerelle de l’Université de Genève (UNIGE) et la Fondation Polaire Internationale (IPF) préparent actuellement Clim@TIC-Suisse, un projet portant sur la gestion des changements environnementaux, qui débutera officiellement en Suisse en septembre 2006 et prendra fin en juin 2008. A travers l’étude de la déforestation et des changements climatiques, l’objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes, de 10 à 18 ans, à la complexité des thématiques environnementales et de les familiariser avec une approche globale- soit écologique, humaine et sociale - de ces questions.

Clim@TIC-Suisse se compose de deux volets, un volet équatorial, piloté par la Passerelle de l’UNIGE, et un volet polaire, coordonnés par l’IPF. Le volet équatorial est réalisé en collaboration avec la République Démocratique du Congo (RDC), sujette à la déforestation et le volet polaire intègre les régions Arctique et Antarctique qui contribuent de manière importante à la compréhension des changements climatiques. Des événements organisés dans ces différentes régions du globe viendront ponctuer ces trois années de projet. Ils immergeront les élèves dans une autre réalité et leur permettront de saisir plus concrètement les liens qui existent entre le local et le global et entre les sciences naturelles, humaines et sociales. Cette approche les invitera naturellement à mener une réflexion sur les liens Nord-Sud.

# II. Dimension pédagogique

Pour aider les enseignant-e-s et les élèves à se familiariser avec cette approche, fondamentalement transdisciplinaire de la gestion des changements environne-mentaux, des scientifiques et des pédagogues ont élaboré divers outils didactiques à leur intention. Ceux-ci sont adaptés aux différents niveaux scolaires et seront présentés, pour le primaire et secondaire I, dans le cadre de formations continues.

## Primaire et secondaire I

Pour initier les jeunes à la complexité des changements environnementaux des documents pédagogiques et des enquêtes ont été conçues. Ces mises en situation confronteront les élèves à une autre réalité. Elles leur permettront de mettre en pratique leurs acquis et de développer leur esprit critique en expérimentant la démarche d’investigation.

### Concept général

Voir rapport d’opération d’octobre 2005

### Matériel pédagogique

Une bande dessinée (BD) et deux dossiers pédagogiques associés sont terminés depuis septembre 2005. Ils sont actuellement en test dans trois écoles primaires et une classe du secondaire I du canton de Genève, soit auprès de quelques 500 enfants. En fonction des commentaires des enseignant-e-s, les documents seront ajustés d’ici la rentrée scolaire 2006.

Un dossier pédagogique sur "Le climat et les changements climatiques", réalisé en 2003 dans le cadre d’un précédent projet, est en cours de traduction en anglais, allemand et italien.

Un cédérom audio réunissant des témoignages de populations autochtones de RDC, du Cameroun et d’Alaska a été réalisé en collaboration avec Radio Suisse Romande-La Première. Ces témoignages portent sur des thèmes variés tels que les réserves naturelles, la scolarisation ou encore les conséquences des changements climatiques et permettront aux élèves de prendre d’avantage conscience du quotidien de ces peuples et de la portée de nos actes.

### Enquêtes

Tout au long de ces deux années de projets, les enfants seront invités à participer à plusieurs enquêtes interactives. Dans un premier temps, il leur sera proposé des enquêtes locales, leur permettant de découvrir par eux-mêmes leur environnement proche. Ils pourront alors mettre leurs découvertes en relation avec certaines réalités africaines à l’occasion d’une enquête qui se déroulera en RDC, intitulée enquête-expédition.

Par exemple entre janvier et mars 2007, les élèves suisses pourront réaliser une enquête locale sur le thème du bois. Cette investigation soulèvera des interrogations qui nécessiteront, pour y répondre, de se rendre en Afrique. Puis, d’avril à juin 2007, ils pourront piloter à distance un enquêteur qui sera dans la région des Grands Lacs et tentera de trouver des réponses aux questions restées en suspens.

### Formations

A Genève, ces différents outils pédagogiques, documents et enquêtes, seront présentés aux enseignant-e-s du primaire dans le cadre d’une formation continue dispensée par le Département de l’Instruction Publique genevois de septembre 2006 à mai 2007 (et

normalement reconduite en 2007-2008). Une formation sera également proposée aux enseignant-e-s du secondaire I, dès la rentrée 2006.

Depuis décembre 2005, vingt étudiants genevois en formation initiale (pour devenir enseignant-e-s du primaire), travaillent sur Clim@TIC-Suisse dans le cadre d’un cours de dernière année. Ils pourront ainsi s’impliquer dans le projet avec leur première classe, dès la rentrée 2006.

## Secondaire II

Un collège genevois, le collège Rousseau, proposera une Option Complémentaire (OC) sur le projet Clim@TIC-Suisse dès la rentrée 2006. Cette option permettra aux élèves, dans un premier temps, de découvrir différentes problématiques environnementales (déforestation, gestion des déchets, changements climatiques…) puis de s’y confronter en travaillant sur des exemples concrets pris en RDC. Ils devront essayer d’apporter des « solutions » à ces problématiques et celles-ci seront ensuite expertisées par des étudiants universitaires congolais (pour plus de détails voir rapport d’opération d’octobre 2005).

### Concept général et mise en situation

Voir rapport d’opération d’octobre 2005

### Matériel pédagogique

Sur la base d’une liste de thématiques établie conjointement par les cinq enseignant-e-s du collège Rousseau et l’UNIGE, une banque de données est en cours d’élaboration. Elle rassemble divers documents (rapports, articles de presse, vidéos ou encore reportages radiophoniques) sur lesquels ces enseignant-e-s pourront s’appuyer pour construire leurs cours.

Un dossier thématique sur les changements climatiques, terminé depuis octobre 2005, leur a été soumis. Satisfaits par ce travail, les cinq autres sujets (mines, biodiversité, déforestation, déchets et gestion de l’eau) sont en préparation et devraient être achevés d’ici juin 2006.

Les documents composants ces dossiers thématiques seront mis à disposition des participant-e-s suisses et congolais sur Internet dans le Réseau Documentaire International sur la Région des Grands-Lacs Africains. Il s’agit d’un programme international et interuniversitaire visant à regrouper et publier des documents politiques, sociaux et économiques sur la région.

### Formations

Début avril 2006, les enseignant-e-s du collège Rousseau vont suivre une formation sur les changements climatiques et le développement durable, dispensée par le CUEH (Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences de l'environnement de l’UNIGE). Ils partageront ensuite leur expérience avec les professeurs de Bukavu, sélectionnés pour le projet.

## Partenariat Nord-Sud

Pour concrétiser l’enquête-expédition destinée aux écoles primaires et secondaire I et le projet d’échanges entre collèges suisses et universités congolaises, il était indispensable de créer un réseau de partenaires en RDC, prêts à s’impliquer dans Clim@TIC-Suisse. Ainsi Anne Laufer, anthropologue de formation, a passé un mois dans la région des Grands Lacs, fin 2005, pour identifier ces partenaires.

### Primaire et secondaire I

Le CREF (Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers du Nord-Kivu) et le CCEM (Club culturel des écologistes de l’Institut Maendeleo) de Goma s’impliqueront dans la préparation et la réalisation de l’enquête-expédition destinée au primaire en Suisse. De plus, quelques écoles de Goma participeront aux enquêtes locales.

### Secondaire II

Un appel à propositions a été lancé aux professeurs des universités de Bukavu, pour participer au projet d’échanges pédagogiques. Les personnes intéressées devaient soumettre un dossier de candidature au secrétariat du CIUB (Conseil Inter Universitaire de Bukavu), comportant des problématiques et thèmes d’échanges et la manière dont ils imaginaient intégrer ce projet dans leurs cours.

En réponse à cet appel, 23 dossiers ont été reçus. Un comité de Bukavu a évalué ces documents et les a envoyés, commentés, à un comité genevois. Finalement les enseignants du collège Rousseau les ont lus et évalués à leur tour. Sur la base de l’ensemble de ces appréciations, le comité genevois a proposé au comité congolais une sélection de 7 dossiers principaux, dont 6 correspondent à des thématiques (mines, déchets, eau, biodiversité, déforestation, changements climatiques) et un offre un outil d’intégration des données collectées dans les autres projets. 6 dossiers complémentaires associés à ces thématiques ont également été retenus. Un échéancier pour les prochaines étapes du projet et la mise en place de l'échange entre les universités de Bukavu et le collège Rousseau a également été soumis au comité de Bukavu.

Le comité congolais a réagi positivement à l’ensemble de ces propositions. Il va désormais procéder à la répartition, l’organisation et le suivi du travail auprès des professeurs sélectionnés.

## Site Internet

Tous les documents pédagogiques et les scénarios d’enquêtes développés pour le projet Clim@TIC-Suisse seront à disposition sur un site Internet qui sera mis en ligne d’ici juin 2006. Il comprendra différentes rubriques telles que Ressources, Activités ou encore Forums et servira de plate forme d’échange entre les nombreux acteurs du projet scientifiques, élèves, enseignant-e-s et formateurs.

Ce site sera régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité du projet et des apports des participant-e-s.

# III. Dimension culturelle

## 1. Musées

Dans le cadre de Clim@TIC-Suisse, le Muséum d'histoire naturelle de Genève accueille une animation de la Passerelle de l’UNIGE, Les Goûters des Sciences, sur le thème de la biodiversité. Cette activité, destinée aux écoles primaires genevoises, se tiendra du 4 avril au 15 juin 2006 et touchera environ 1200 enfants de 8 à 12 ans (voir annexe).

Le Muséum d'histoire des sciences de Genève confirme son intérêt pour le projet Clim@TIC-Suisse et propose de mettre à disposition une salle « Météorologie » qui devrait être mise en place à l’automne prochain. Celle-ci regrouperait une collection d’instruments historiques utilisés pour étudier la météorologie.

## 2. Festival

Découlant de la réflexion menée dans le cadre du projet Clim@TIC-Suisse, la Passerelle de l’UNIGE et l’IPF ont proposé au secrétariat général de la Fondation Science et Cité une thématique et un concept pour l’édition nationale 2008 du Festival Science et Cité. Profitant de l’année polaire internationale, elles ont suggéré de consacrer ce Festival aux changements climatiques. Pour aider les citoyens suisses à en comprendre les fondements scientifiques et à en évaluer les conséquences, cette édition 2008 reposerait sur un concept d’expéditions, destinées au grand public. Celles-ci seraient organisées dans les différentes régions linguistiques de Suisse, sur des sites stratégiques, témoins de l’évolution du climat. Les membres du secrétariat, puis le comité directeur de la Fondation, se sont montrés très favorables à cette initiative. La Passerelle de l’UNIGE a été mandatée pour réaliser une étude de faisabilité d’ici mi-avril 2006. Quelques séances intermédiaires réunissant les différents partenaires (UNIGE, IPF, Fondation Science et Cité) ont révélé l’intérêt grandissant de la Fondation pour ce projet.

# IV. Dimension médiatique

La Télévision Suisse Romande (TSR) va ouvrir un portail Internet éducatif en septembre 2006. Sur une décision du rédacteur en chef multimédia, Bernard Rappaz, le projet Clim@TIC-Suisse animera ce nouveau site durant la première année. Une journaliste indépendante a été mandatée par la TSR pour la réalisation de ce site.

# V. Communication

Pour informer les diverses personnes impliquées dans Clim@TIC-Suisse, de son évolution, l’UNIGE a décidé de publier régulièrement une petite newsletter mettant en lumière, dans chaque numéro, un ou deux aspects du projet qui auront été choisis en fonction de l'actualité.

Le premier numéro a été diffusé à la mi-février 2006 et le prochain devrait paraître mi-avril (voir annexe).

# VI. Perspectives jusqu’en août 2006

## Dimension pédagogique

- Primaire et secondaire I

- Terminer les tests du matériel pédagogique et faire les ajustements nécessaires.

- Commencer la préparation des enquêtes locales et de l’enquête-expédition, en collaboration avec les partenaires à Goma – RDC.

- Préparer les formations continues Clim@TIC-Suisse, qui seront proposées dès la rentrée scolaire 2006 aux enseignant-e-s du primaire et du secondaire I dans le canton de Genève.

- Secondaire II

- Terminer les dossiers sur les thématiques identifiées par les enseignant-e-s du collège Rousseau et l’UNIGE, en collaboration avec le comité de Bukavu – RDC.

- Mettre ces dossiers sur le Réseau Documentaire International sur la Région des Grands-Lacs Africains.

- Poursuivre la préparation de l’OC qui démarrera en septembre 2006.

- Engager l’échange entre les enseignant-e-s du collège Rousseau et les professeurs sélectionnés des Universités de Bukavu-RDC.

- Compléter la base de données pour toutes les thématiques identifiées par les enseignant-e-s du collège Rousseau et l’UNIGE

- Partenariat Nord-Sud

Les professeurs des universités congolaises, sélectionnés pour participer au projet Clim@TIC-Suisse, préparent leurs cours sur les problématiques qu’ils ont proposées.

Les jeunes membres du CCEM, encadrés par le CREF, commencent à identifier des thématiques pour les enquêtes locales et l’enquête-expédition.

- Site Internet

Créer et mettre en ligne le site Internet de Clim@TIC-Suisse.

## Dimension culturelle

Le comité directeur de la Fondation Science et Cité se prononcera à partir du 18 avril sur le concept de l’édition 2008 du Festival, proposé par l’UNIGE.

## Dimension médiatique

Participation de l’UNIGE à l’élaboration du site Internet éducatif de la TSR.

# VII. Perspectives de septembre 2006 à mars 2007

## Dimension pédagogique

- Primaire et secondaire I

- Former les enseignant-e-s sur le projet Clim@TIC-Suisse.

- Terminer la préparation des enquêtes locales et de l’enquête-expédition en collaboration avec les partenaires à Goma – RDC.

- Assurer le suivi de l’enquête locale en Suisse auprès des élèves et des enseignant-e-s.

- Secondaire II

- Débuter l’OC, 2 heures hebdomadaires de cours pluridisciplinaires sur 2 ans.

- Poursuivre la préparation de l’OC qui se déroule sur 2 ans.

- Engager l’échange entre les collégiens de Rousseau et les étudiants des Universités de Bukavu qui procèderont à l’expertise de leurs rapports.

- Partenariat Nord-Sud

Les professeurs et les étudiants congolais engagés dans le projet Clim@TIC-Suisse commenceront la préparation de l’expertise des rapports des collégiens genevois. Pour cela ils feront des sorties sur le terrain. Ils échangeront alors avec les collégiens et enseignant-e-s genevois sur la base de ce travail de préparation.

Quelques classes de Goma (RDC) participent à l’enquête locale. Le CCEM et le CREF préparent l’enquête-expédition.

- Site Internet

- Mise à jour régulière du site Internet de Clim@TIC-Suisse et de la base de données des Grands-Lacs.

## Dimension médiatique

L’UNIGE participera à l’élaboration du site Internet éducatif de la TSR.

# VIII. Organigramme

## Direction

- Didier Raboud : directeur général du volet équatorial de Clim@TIC-Suisse, UNIGE

- Sophie Hulo : coordinatrice du volet équatorial de Clim@TIC-Suisse, UNIGE

- Laurent Dubois : responsable primaire et responsable secondaire I, UNIGE, IPF

- Maud Ulmann : responsable secondaire II, UNIGE

- Anne Laufer : responsable pour la mise en place du partenariat RDC–Suisse,       UNIGE

- Sandra Henchoz De Rubertis : administratrice du volet équatorial de Clim@TIC-Suisse, UNIGE

## Collaborateurs

- Zacharie Kasongo : correspondant en RDC, Centre Inter Universitaire de Bukavu

- Rémi Vuichard (FED), Charly Maurer (FED) et Christophe Grand (WWF-Suisse) : participation à la création des dossiers pédagogiques associés à la BD.

## Experts

- Institut Universitaire d’Etudes du développement (IUED), Genève

- Institut d’Ethnologie de l’Université de Neuchâtel (IEUN)

- Fondation Education au Développement (FED), Suisse

- World Wide Fund for Nature (WWF), Suisse

- Collège Rousseau, Genève

- Conseil Inter Universitaire de Bukavu (CIUB), RDC

- Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers du Nord-Kivu (CREF), RDC

- Club culturel des écologistes de l’Institut Maendeleo (CCEM), Goma-RDC

## Partenaires

- Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Berne

- Fondation Polaire Internationale (IPF)

- World Wide Fund for Nature (WWF), Suisse

- Fondation Education au Développement (FED), Suisse

- L'office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP), Suisse

- Télévision Suisse Romande

- Muséum d’histoire naturelle de Genève, Suisse

- Département de l’Instruction Publique (DIP), Genève

Le volet équatorial de Clim@TIC-Suisse a reçu le patronage de la Commission Suisse de l’UNESCO.

Sophie Hulo
	Genève, le 29 mars 2006

Annexes

« Antarctica2003 » : projet pédagogique comparable à Clim@TIC, destiné aux écoles genevoises et dirigé par la Passerelle de l’UNIGE et l’IPF.

Les OC concernent les élèves de 3e et 4e année des établissements secondaires post-obligatoires, à raison de 2 heures hebdomadaires pendant 12 à 24 mois.

Prof. Basile Kabazimya, Prof. Muke Zihisire, Ir Espoir Bisimwa Basengere, Prof. Jean Muhigwa, Prof. Boniface Kaningini, Dr Bosco Muchukiwa, Ass. Willy Mbiya Musangala (Universités de Bukavu).

Didier Raboud, Sophie Hulo, Maud Ulmann, Anne Laufer, Sandra Henchoz De Rubertis (UNIGE).

Mehrshad Ghaffary (économie), Pierre Varcher (droit), Anne Arnoux (biologie), Sandra Sigurta (histoire et géographie), Mireille Thélin (physique).

La Fondation Science et Cité propose des activités visant à promouvoir le débat constructif, la compréhension réciproque et l'interaction permanente entre le monde scientifique et la société civile. http://www.science-et-cite.ch